## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Valor final | Administrador | Calcular valor final | Observar el valor final a cobrar de los productos vendidos y agilizar las ventas | Hay disponibilidad de varios cajones para ingresar la cantidad de valores necesarios | Alta | En proceso
REQ002 | Lista de productos | Administrador | Tener el listado de los productos que se tiene en el local | Saber a detalle los productos se tiene y que productos haces falta en el local. | Ninguna | Media | En proceso
REQ003 | Visualizacion de gastos | Administrador | Visualizar una lista detallada acerca de los gastos | Tener un registro detallado de los gastos y analizar las inversiones necesarias | Ninguna | Media | En proceso

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Valor final | Administrador | Calcular el valor final | Observar el valor final a cobrar de los productos comprados y agilizar las ventas | Hay disponibilidad de varios cajones para ingresar la cantidad de valores necesarios | Alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear aplicativo para que pueda ingresar |  |  |  | Pablo Collaguazo |  | 6
| REQ001-2 | Crear para que realice operaciones básicas |  |  |  | Pablo Collaguazo |  | 3
| REQ001-3 | Crear y guardar el archivo del programa usado. |  |  |  | Pablo Collaguazo |  | 1
[7 empty] | Suma | 10
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status