## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No saber calcular de manera rapida el total de todos los produco. | Opcion para calcular de manera rapida el total de los productos. | Evitar perdida de dinero por falta de calculo. | Yaneila Collaguazo | Explicando como un aplicación le ayudaria en la mejora de las ventas. | Pablo Collaguazo | 5h | 2024-12-09 | Alta | En proceso | Calculando el total de los precios | - | Calcular total
REQ002 | No saber la cantidad de producto que se tiene. | Tener en orden los productos que se tiene. | Evitar comprar producto que ya tenemos y tener gran variedad de productos | Yaneila Collaguazo | Se realizara un apartado donde pueda visualizar todos los productos que tiene. | Anthony Vilaña | 4h | 2024-12-09 | Media | En proceso | Verificar que los productos del almacen coincidan con los de la aplicación. | - | Lista de productos
REQ003 | Falta de control de finanzas | Obtener un registro sobre los gastos y ventas del negocio. | Saber el dinero gastado o ganado en un periodo determinado. | Yaneila Collaguazo | Realizar un apartado donde se muestre los gastos y ganancias durante un cierto periodo. | Jeicol Rodriguez | 4h | 2024-12-09 | Media | En proceso | Realizando un analisis a mano y comparando con con el programa | - | Registro de finanzas
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Yaneila Collaguazo |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5h |  | Alta |  | Pablo Collaguazo
| QUE | Opcion para calcular de manera rapida el total de los productos. |  | PARA QUE | Evitar perdida de dinero por falta de calculo. |  | COMO | Explicando como un aplicación le ayudaria en la mejora de las ventas.
| NOMBRE HISTORIA |  | Calcular total
| PRUEBA |  | Calculando el total de los precios |  |  | COMENTARIOS | -